## Casos de Prueba
ID Caso | Funcionalidad | Descripción | Precondiciones | Pasos a Seguir | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Severidad | Prioridad | Observaciones
TC-001 | Login | Verificar inicio de sesión con credenciales válidas | Usuario existente en BD | 1. Abrir app 2. Ingresar user/pass 3. Presionar Login | user1 / pass123 | Redirige al chat principal | No poseen credenciales en la base de datos | Fallido | Alta | Alta | Crear base de datos con credenciales válidas
TC-002 | Login Estudiante | Validación de usuario y contraseña sin credenciales | Ninguna | 1. Abrir app 2. Dejar vacio user/pass 3. Presionar Login | Ninguno | No permite el ingreso dada la falta de credenciales | Accedió correctamente | Fallido | Alta | Alta | Revisar validaciones
TC-003 | Login Monitor | Validación de usuario y contraseña sin credenciales | Ninguna | 1. Abrir app 2. Dejar vacio user/pass 3. Presionar Login | Ninguno | No permite el ingreso dada la falta de credenciales | Accedió correctamente | Fallido | Alta | Alta | Revisar validaciones
TC-004 | Login Estudiante | Inicio de sesión con Google | Cuenta existente de Google | 1. Abrir app 2. Oprimir Inicio de sesion con Google 3. Presionar aceptar | Credenciales de Google | Permite la entrada correctamente | Accedió correctamente | Aprobado | Baja | Baja | Funcionalidad validada correctamente, sin novedades.
TC-005 | Login Monitor | Inicio de sesión con Google | Cuenta existente de Google | 1. Abrir app 2. Oprimir Inicio de sesion con Google 3. Presionar aceptar | Credenciales de Google | Permite la entrada correctamente | Accedió correctamente | Aprobado | Baja | Baja | Funcionalidad validada correctamente, sin novedades.
TC-006 | Login | Volver al menú de seleccion de perfil de acceso | Estar en el login ya sea de Monitor o Estudiante | 1. Oprimir cualquier perfil de ingreso 2. Devolverse para cambiar de perfil | Ninguno | Permite devolverse a cambiar de perfil de ingreso | No permite, ya que no hay botones o guias que puedan efectuar la acción | Fallido | Media | Media | Programar lo propuesto
TC-007 | Main page- Estudiante | Al iniciar sesión debe verse la página principal con la información del estudiante | Inicio de sesión satisfactorio | 1. Inicio de sesión 2. No presionar Dashboard ni inicio | Inicio de sesión | Permite visualizar el perfil del estudiante | Aparece una página en blanco, que no muestra información alguna | Fallido | Alta | Media | La información del estudiante solo se visualiza al seleccionar manualmente la opción “Inicio”; se recomienda configurar la carga automática de esta sección después del inicio de sesión.
TC-008 | Main page- Estudiante | Oprimir Inicio | Inicio de sesión satisfactorio | 1. Oprimir Inicio | Click en la opción del sidebar | Permite visualizar el inicio | Accedió correctamente | Aprobado | Baja | Baja | Funcionalidad validada correctamente, sin novedades.
TC-009 | Sidebar | Oprimir Chats Activos | Inicio de sesión satisfactorio | 1. Oprimir Chats activos | Click en la opción del sidebar | Permite visualizar chats activos | Accedió correctamente | Aprobado | Baja | Baja | Funcionalidad validada correctamente, sin novedades.
TC-010 | Sidebar | Oprimir Estado Monitores | Inicio de sesión satisfactorio | 1. Oprimir Estado Monitores | Click en la opción del sidebar | Permite visualizar el estado de monitores | Accedió correctamente | Aprobado | Baja | Baja | Funcionalidad validada correctamente, sin novedades.
TC-011 | Sidebar | Oprimir Historial | Inicio de sesión satisfactorio | 1. Oprimir Historial | Click en la opción del sidebar | Permite visualizar el historial | Accedió correctamente | Aprobado | Baja | Baja | Funcionalidad validada correctamente, sin novedades.
TC-012 | Sidebar | Oprimir Configuración | Inicio de sesión satisfactorio | 1. Oprimir Configuración | Click en la opción del sidebar | Permite visualizar el configuración | Accedió correctamente | Aprobado | Baja | Baja | Funcionalidad validada correctamente, sin novedades.
TC-013 | Sidebar | Oprimir soporte | Inicio de sesión satisfactorio | 1. Oprimir Soporte | Click en la opción del sidebar | Permite visualizar el soporte | Accedió correctamente | Aprobado | Baja | Baja | Funcionalidad validada correctamente, sin novedades.
TC-014 | Sidebar | Oprimir Salir de la cuenta | Inicio de sesión satisfactorio | 1. Oprimir Salir de la cuenta | Click en la opción del sidebar | Permite visualizar salir de la cuenta | Accedió correctamente | Aprobado | Baja | Baja | Funcionalidad validada correctamente, sin novedades.
TC-015 | Main page | Validación de usuario y contraseña sin credenciales y selección de Inicio | Ninguna | 1. Abrir app 2. Dejar vacio user/pass 3. Presionar Inicio | Ninguno | Hay un saludo según la hora y tiempo usando el nombre del usuario | Siempre saluda con "buenos días" y un nombre preterminado | Fallido | Media | Media | Validar temporalidad y respuesta
TC-016 | Chat | Enviar mensaje de texto simple | Usuario logueado y en el chat | 1. Escribir "Hola" 2. Presionar enviar | "Hola" | Mensaje se muestra en el chat del emisor y receptor | Se pretende enviar un mensaje, sin embargo aparece visualmente en la pantalla del emisor como duplicado, mientras que en el remitente solo aparece uno. | Fallido | Alta | Alta | Revisar backend
TC-017 | Chat activo | Usar las respuestas preterminadas del chat | Usuario logueado y en el chat | 1. Presionar respuesta | Click en la opción | Envio de mensaje se muestra en el chat del emisor y receptor | No permite, ya que no hay efecto al presionar | Fallido | Media | Media | Programar lo propuesto
TC-018 | Chat | Guardar y revisar luego ciertos mensajes enviados más allá del local storage | Usuario logueado y en el chat | 1. Enviar mensaje | Mensaje | Mensaje guardado permanente | Mensaje guardado en local storage | Fallido | Media | Alta | Revisar backend
TC-019 | Chat | Identificar la diferencia entre usuarios en cuanto a remisor y remitente | Dos usuarios logueados por Google como estudiantes | 1. Revisar chat | Ninguno | Diferenciación con nombres de quien envia el mensaje | Usuario determinado como "tú" | Fallido | Media | Media | Revisar backend
TC-020 | Chat activo | Revisar la actualizacion de numero de mensajes por leer | Usuario logueado y en el mensajes activos | 1. Revisar numero de mensajes pendientes | Ninguno | Se va actualizando por cada mensaje sin abrir | Siempre aparece y se queda el conteo en 2 mensajes nuevos | Fallido | Media | Baja | Programar lo propuesto
TC-021 | Historial | Entrar a revisar los chats recientes | Usuario logueado y en el historial | 1. Revisar historial de sesiones | Ninguno | Aparecen los chats recientes | La página no arroja ningun chat | Fallido | Media | Alta | Programar lo propuesto
TC-022 | Configuración | Modificar foto del perfil del usuario | Usuario logueado y en configuración | 1. Oprimir el espacio determinado para cambiar la imagen del perfil 2. Seleccionar imagen 3. Aceptar | Imagen | Actualización de la foto de perfil | No es posible abrir siquiera para actualizar la foto y se abre una opción de cambio. El botón no funciona. | Fallido | Media | Media | Programar lo propuesto
TC-023 | Configuración | Actualizar datos del usuario | Usuario logueado y en configuración | 1. No cambiar la información 2. Oprimir el botón de guardar cambios | Ninguno | Mensaje de que no hay cambios por guardar | Mensaje de cambios guardados | Fallido | Baja | Baja | Validar temporalidad y respuesta
TC-024 | Configuración | Modificar notificaciones | Usuario logueado y en configuración | 1. Ir a notificaciones 2. Intentar oprimir el switch | Click en el switch | Activar o desactivar la opción | No permite, ya que no hay efecto al presionar | Fallido | Media | Media | Programar lo propuesto
TC-025 | Chat | Verificar botón superior derecho | Usuario logueado y en el chat | 1. Revisar chat | Click en la opción | Desplegable o botón funcional | No permite, ya que no hay efecto al presionar | Fallido | Alta | Alta | Programar lo propuesto
TC-026 | Configuración-Soporte | Verificar preguntas frecuentes | Usuario logueado y en configuración | 1. Presionar opción | Click en la opción | Redirección a un link | No permite, ya que no hay efecto al presionar | Fallido | Media | Media | Programar lo propuesto
TC-027 | Main page- Soporte | Crear un nuevo chat con otro estudiante | Inicio de sesión satisfactorio | 1. Presionar opción | Click en la opción | Redirección | No hay opción disponible | Fallido | Media | Baja | Programar lo propuesto
TC-028 | Main page- Soporte | Agregar otro estudiante | Inicio de sesión satisfactorio | 1. Presionar opción | Click en la opción | Redirección | No hay opción disponible | Fallido | Media | Media | Programar lo propuesto
TC-029 | Login | Inicio de sesión con llave | Ninguna | 1. Presionar llave | Click en la opción | Permite la entrada correctamente | No permite, ya que no hay efecto al presionar | Fallido | Media | Baja | Programar lo propuesto
TC-030 | Login | Solicitar recuperación de contraseña | Ingresar un correo | 1. Ingresar correo para recibir mensaje | Correo | Envio de mensaje en la bandeja del correo | Envio de mensaje en la bandeja del correo | Aprobado | Baja | Baja | Funcionalidad validada correctamente, sin novedades.
TC-031 | Login | Reestablecimiento de contraseña | Oprimir botón en el correo | 1. Ingresar al correo | Ninguno | Redirección a un link | No permite, ya que no hay efecto al presionar | Fallido | Media | Media | Programar lo propuesto
TC-032 | Login | Visualizar lo ingresado en la contraseña | Oprimir ojito disponible | 1. Presionar opción | Contraseña | Visualizacion de la contraseña y sus caracteres | Caracteres no decifrados | Fallido | Baja | Baja | Programar lo propuesto
TC-033 | Login | Validación de limite de caracteres | Ingreso de multiples caracteres | 1. Multiples caracteres | Cantidad inmensa de texto | Mensaje de validación de un limite | No existe validación | Fallido | Media | Baja | Validar el limite
TC-034 | Chat | Adjuntar archivos en el chat | Oprimir el "+" disponible | 1. Presionar opción | Ninguno | Permite la seleccion de contenido correctamente | No permite, ya que no hay efecto al presionar | Fallido | Media | Media | Programar lo propuesto
TC-035 | General | Diseño Responsive | Ajustar la página a distintos tamaños | 1. Abrir app | Ninguno | Diseño responsive tanto mobile como desktop | Sobreposición de contenido y falta de diseño que se ajuste al tamaño solicidado | Fallido | Alta | Alta | Programar lo propuesto

## Bugs Encontrados
ID Bug | Relacionado con Caso | Descripción | Pasos para Reproducir | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Severidad | Prioridad | Estado | Observaciones
BUG-01 | TC-002 | Inicio de sesión permite ingresar sin digitar usuario ni contraseña. | 1. Ingresar como monitor o estudiante 2. ingresal al modelo de iniciar sesion 3. Dejar los campos vacios 4. presionar el boton de ingresar | El sistema debe solicitar completar los campos obligatorios y no permitir acceso. | El sistema permite ingresar sin validar usuario ni contraseña. | Alta | Alta | Abierto | Implementar validación de campos obligatorios antes de permitir el inicio de sesión.
BUG-02 | TC-006 | No existe botón para volver al menú de selección de perfil de acceso. | 1,Ingresar al sistema. 2.Acceder a la pantalla de login de estudiante y monitor 3.Intentar regresar al menú anterior desde la interfaz. | Tener un boton de regresar a la pagina anterios | No hay ningun boton para regresar a la pagina anterior | Media | Media | Abierto | Se recomienda agregar un botón de “Volver” o “Regresar” visible y funcional para mejorar la navegación del usuario.
BUG-03 | TC-007 | Al iniciar sesión no se muestra automáticamente la página principal con la información del estudiante. | 1.Ingresar al sistema con credenciales de estudiante. 2.Observar la pantalla inicial en blanco. 3. Dar click en el boton de inicio para que se muestre informacion en la pantalla | Al iniciar sesión, el sistema debe cargar automáticamente la página principal mostrando la información del estudiante. | Después de iniciar sesión no se muestra información en pantalla; es necesario presionar el botón “Inicio” para visualizar los datos. | Alta | Media | Abierto | Configurar la carga automática de la página principal al iniciar sesión y mostrar de inmediato la información del estudiante.
BUG-04 | TC-016 | Los mensajes enviados se muestran duplicados en la pantalla del emisor, mientras en el del receptor solo aparece uno. | 1.Iniciar sesión en el sistema con dos usuarios estudiante y monitor. 2.Ingresar al módulo de chat o mensajería. 3.Enviar un mensaje desde un usuario al otro. 4.Revisar cómo se visualiza el mensaje en ambas pantallas. 5.En el chat del monitor se ve duplicado el mensaje | El mensaje debe mostrarse una sola vez tanto para el emisor como para el receptor. | En la pantalla del emisor el mensaje aparece duplicado visualmente, mientras que en la del receptor solo aparece una vez. | Alta | Alta | Abierto | Se recomienda validar el proceso de renderizado y envío de mensajes para evitar duplicación visual en la interfaz del emisor.
BUG-05 | TC-017 | Las respuestas predeterminadas del chat no ejecutan ninguna acción al seleccionarlas. | 1,Ingresar al módulo de chat. 2.Ubicar las respuestas predeterminadas disponibles. 3,Hacer clic sobre una de ellas. | Al seleccionar una respuesta predeterminada, esta debe enviarse automáticamente o cargarse en el campo de mensaje. | Al hacer clic en una respuesta predeterminada no ocurre ninguna acción. | Media | Media | Abierto | Se recomienda validar la funcionalidad de los botones de respuestas predeterminadas y vincular correctamente la acción de envío o carga del mensaje.
BUG-06 | TC-018 | La función de guardar y revisar luego mensajes no almacena los mensajes enviados. | 1.Enviar un mensje 2.Salir y volver a ingresar o revisar la sección de mensajes guardados. 3. No quedaron guardados los mensajes | El sistema debe guardar correctamente los mensajes seleccionados para poder revisarlos posteriormente. | Los mensajes no se almacenan y no aparecen disponibles para revisión posterior. | Media | Alta | Abierto | Se recomienda revisar el mecanismo de almacenamiento de mensajes y asegurar la persistencia de datos más allá del almacenamiento local básico.
BUG-07 | TC-019 | Dos usuarios autenticados con Google como estudiantes no se identifican correctamente en el chat. | 1.Enviar mensajes entre las dos cuentas. 2,Revisar la identificación de cada usuario en la conversación. | El sistema debe mostrar e identificar correctamente a cada estudiante con su cuenta correspondiente dentro del chat. | Siempre aparece usuario determinado como "tú | Media | Media | Abierto | Se recomienda validar la asignación de datos únicos provenientes de Google (nombre o correo) y usarlos para diferenciar correctamente a cada usuario en el chat.
BUG-08 | TC-020 | En mensajes sin leer no se actualiza correctamente. | 1,Leer los mensajes recibidos. 2,Revisar el indicador de mensajes penientes por leer. 3.Enviar varios mensajes 4. Revisar el indicador de mensajes pendiente | El contador de mensajes sin leer debe actualizarse correctamente y mostrar la cantidad real de mensajes pendientes. | El sistema muestra constantemente que existen dos mensajes sin leer, aunque ya fueron vistos o no correspondan a la cantidad real. | Media | Baja | Abierto | Se recomienda revisar la lógica de actualización del contador de mensajes no leídos y sincronizarlo con el estado real de lectura.
BUG-09 | TC-021 | La sección de chats recientes no muestra conversaciones registradas. | 1.Haber realizado conversaciones previas en el chat. 2.Ingresar a la opción de chats recientes. 3.Revisar la lista de conversaciones. | El sistema debe mostrar los chats recientes almacenados del usuario. | Al ingresar a chats recientes no aparece ninguna conversación registrada. | Media | Alta | Abierto | Se recomienda validar la carga de datos de conversaciones recientes y verificar el almacenamiento o consulta de historial de chats.
BUG-10 | TC-022 | En configuración no funciona la actualización de foto de perfil | 1.Ingresar al módulo de configuración. 2.Seleccionar la opción de actualizar foto de perfil. 3.Intentar cambiar la imagen. | El sistema debe permitir actualizar la foto de perfil correctamente, guardando los cambios realizados. | La foto de perfil no se actualiza | Media | Media | Abierto | Se recomienda revisar la funcionalidad de edición en configuración, validando carga de imagen, campos editables y guardado correcto de cambios.
BUG-11 | TC-023 | En configuración no funciona editar nombre | 1.Ingresar al módulo de configuración. 2.Seleccionar la opción de editar nombre. 3. No se puede cambiar | El sistema debe permitir editar correctamente, guardando los cambios realizados. | Nombre no se edita | Baja | Baja | Abierto | Se recomienda revisar la funcionalidad de edición
BUG-12 | TC-025 | El botón ubicado en la parte superior derecha del chat no ejecuta ninguna acción. | 1.Ingresar al módulo de chat. 2.Ubicar el botón situado en la parte superior derecha. 3.Hacer clic sobre el botón. | Al presionar el botón, el sistema debe ejecutar la función asignada o mostrar la opción correspondiente. | No hace nada | Alta | Alta | Abierto | Tener alguna funcionalidad para ese botón
BUG-13 | TC-029 | En el inicio de sesión aparece un ícono de llave sin funcionalidad. | 1.Ingresar a la pantalla de inicio de sesión. 2.Hacer clic sobre la llave. | El ícono de llave debe ejecutar la función asignada o no mostrarse si no está disponible. | No hace nada | Media | Baja | Abierto | Tener alguna funcionalidad para ese botón
BUG-14 | TC-032 | La opción para visualizar la contraseña mediante el ícono de ojo no funciona. | 1.Ingresar a la pantalla de inicio de sesión. 2.Digitar una contraseña en el campo correspondiente. 3.Hacer clic en el ícono de ojo para mostrar la contraseña. | Al seleccionar el ícono de ojo, el sistema debe mostrar u ocultar la contraseña ingresada. | Al hacer clic en el ícono de ojo no ocurre ninguna acción y la contraseña permanece oculta. | Baja | Baja | Abierto | Se recomienda revisar la funcionalidad del ícono de visualización de contraseña y validar el cambio entre mostrar y ocultar texto correctamente.
BUG-15 | TC-033 | No se valida correctamente el límite de caracteres en los campos del sistema. | 1.Ingresar al login 2.Digitar una cantidad excesiva de caracteres. 3.Intentar guardar o enviar la información. | El sistema debe restringir la cantidad máxima de caracteres permitidos o mostrar una alerta al superar el límite establecido. | El sistema permite ingresar una cantidad excesiva de caracteres sin ninguna validación. | Media | Baja | Abierto | Se recomienda establecer límites máximos de caracteres en los campos y validar tanto en frontend como en backend para evitar datos incorrectos o desbordamientos.
BUG-16 | TC-034 | La opción para adjuntar archivos en el chat no funciona. | 1.Ingresar al chat. 2.Hacer clic en el botón e intentar seleccionar un archivo. | Al presionar el botón, el sistema debe permitir seleccionar y adjuntar archivos al chat correctamente. | Al hacer clic en el botón no ocurre ninguna acción y no permite adjuntar archivos. | Media | Media | Abierto | Se recomienda revisar la funcionalidad del botón de adjuntar archivos y validar correctamente la carga y envío de documentos en el chat.
BUG-17 | TC-035 | El diseño responsive no se encuentra correctamente implementado en algunas secciones del sistema. | 1.Ingresar al sistema desde un dispositivo móvil. 2.Navegar por las diferentes secciones del sistema. | La interfaz debe adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla, manteniendo orden, legibilidad y funcionalidad. | En algunas secciones los elementos se desordenan, se salen de la pantalla o no se visualizan correctamente. | Alta | Alta | Abierto | Se recomienda revisar la implementación responsive

## Resumen Ejecutivo
Métrica | Valor
Total casos de prueba | 35
Casos ejecutados | 35
Casos aprobados | 10
Casos fallidos | 25
Bugs críticos | 5
Bugs medios | 10
Bugs bajos | 2